## Project Planner
| Semestre i, 2019 TEAM ROCKET |  |  | 1
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
[8 empty] | Requerimientos | [15 empty] | Diseño Alto Nivel | [9 empty] | Diseño Bajo Nivel | [25 empty] | Implementación y Pruebas Unitarias | [8 empty] | Pruebas de Integración | [5 empty] | Pruebas del Sistema
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17
 | time axis 2019-08-12 to 2019-11-29
 | time axis 2019-08-12 to 2019-11-29
| Kick off meeting | 1 | 1 | 1 | 1
Análisis de requerimientos | Análisis de Requerimientos | 2 | 16 |  | 0 | 100%
| Diagrama de Contexto | 7 | 5 | 6 | 6 | 100%
| Tabla de Requerimientos | 12 | 6 | 12 | 6 | 100%
| Tabla de Distribución de Energía | 12 | 8 | 12 | 6 | 100%
| Q&A | 7 | 6 | 7 | 10 | 100%
Diseño ALTO Nivel | Diseño de Alto Nivel | 17 | 21 | 0 | 0 | 90%
| Diagrama de Componentes | 17 | 6 | 17 | 6 | 100%
| Diagrama de Despliegue | 17 | 6 | 17 | 12 | 100%
| Tabla Selección de Componentes | 22 | 6 | 22 | 16 | 90%
| Instalacion Qt y Librerias | 22 | 6 | 22 | 16 | 70%
Diseño BAJO Nivel | Diseño BAJO Nivel |  |  |  |  | 0%
| simulaciones eléctricas |  |  |  |  | 0%
| diagrama esquemático con anotaciones de diseño |  |  |  |  | 0%
Cálculo de circuitos
| BOM - Bill of Materials |  |  |  |  | 0%
| Distribución de potencia |  |  |  |  | 0%
| Revisión de milestone |  |  |  |  | 0%
Codificación | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
Diseño de Tablero | Revisión de acomodo de componentes |  |  |  |  | 0%
| Revisión de ruteo crítico & de alimentación |  |  |  |  | 0%
| Revisión de ruteo completo |  |  |  |  | 0%
| Ensamble de componentes |  |  |  |  | 0%
| Revisión de milestone |  |  |  |  | 0%
Verificación de circuitos y Pruebas | Imágenes de osciloscopio |  |  |  |  | 0%
| Comparación contra cálculos/simulaciones |  |  |  |  | 0%
| Reporte de mediciones |  |  |  |  | 0%
| Revisión de milestone |  |  |  |  | 0%
Actividades de espera | Compra de componentes |  |  |  |  | 0%
| Fabricación de tablero |  |  |  |  | 0%
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C12: semestrei: Nombre de tarea/actividad, fecha inicio (plan & real), fecha término (plan & real), responsable de tarea, aprobador/revisor de tarea.

## Historial
Historial de cambios de plantilla.
Revisión | Fecha | Responsable | Descripción
0 | 2019-01-22 | semestrei | Creación