## Project Planner
| Proyecto Gigi's Playhouse |  |  | 1
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Duracion Plan | [5 empty] | Inicio Real |  |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (beyond plan) | [7 empty] | % Completado (beyond plan)
Requerimientos
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACION DEL PLAN | INICIO REAL | DURACION REAL | PERCENT COMPLETE | WEEKS |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17
 | time axis 2021-02-23 to 2021-05-13
 | time axis 2021-02-23 to 2021-05-13
Obtención de requerimientos | Obtención de Requerimientos | 1 | 16 | 1 | 0 | 50%
| Kick off meeting | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| Bosquejo simple del sistema | 1 | 2 | 1 |  | 50%
| Tabla de Requerimientos | 1 | 2 | 1 |  | 50%
Análisis de Requerimientos | Análisis de Requerimientos |  |  |  |  | 0%
| Cronograma |  |  |  |  | 0%
| Diagrama de casos de uso |  |  |  |  | 0%
| MER |  |  |  |  | 0%
| Prototipo del sistema |  |  |  |  | 0%
| Q&A |  |  |  |  | 0%
| Acuerdo |  |  |  |  | 0%
| Presentación |  |  |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
| < blank > | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B14: semestrei: Nombre de tarea/actividad, fecha inicio (plan & real), fecha término (plan & real), responsable de tarea, aprobador/revisor de tarea.

## Historial
Historial de cambios de plantilla.
Revisión | Fecha | Responsable | Descripción
0 | 2019-01-22 | semestrei | Creación